«Дорожная карта»

мероприятий по подготовке к введению

профессионального стандарта «Педагог/воспитатель» (далее - ПСП)

в образовательных учреждениях г.Лесосибирска и изменению квалификаций педагогов

на 2016-2018  годы

«… школу можно совершенствовать,

только совершенствуя квалификацию учителя»

Я. А. Коменский

Цель: Обеспечение поэтапного перехода ОО г.Лесосибирска на работу в условиях действия профессионального стандарта педагога/воспитателя.

Задачи:

- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение ПСП.

- Способствовать приведению в соответствие с ПСП нормативно-правовой базы ОО города на январь 2018г.

- Апробация процедуры аттестации педагогических работников образовательных организаций на соответствие занимаемой должности на основании разработанных моделей.

- Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников образования, направленную на устранение   педагогических затруднений и профессиональных дефицитов в соответствии с требованиями ПСП.

- Используя возможности  профессионально- образовательной среды города создать условия, направленные на рост мотивации педагогических работников и повышение качества и результатов своей деятельности.

Планируемые результаты:

1. Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию повышения квалификации педагогических работников ОО. 2. Совершенствование учебно-методического сопровождения образовательного процесса.

3. Повышение профессионального мастерства педагогов.

4. Внедрение современных технологий в образовательный процесс.

5. Повышение качества образования.

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мероприятий по информированию педагогических работников о содержании профессионального стандарта, нормативно-правовой базы профессионального стандарта ( семинары, круглые столы и т.д.). | До 10 март 2017 | Администрации ОО, руководители ШМО, ТМО ММК, ГМО | Оформление на сайтах ОУ/ДОУ страниц ПСП. Публикация ссылок на документы на странице сайта ОО |
| 2. | Разработка и утверждение плана действий по введению профессионального стандарта в ОУ/ДОУ | До 20 март 2017 | Администрации ОО | План действий по введению профессионального стандарта в ОУ/ДОУ |
| 3. | Организация деятельности по созданию корпоративного профессионального стандарта учреждения | До 20. 03.2017 | ОО | Приказы руководителей ОО, проект ПСП ОО. |
| 4. | Вычленение основных профессиональных компетенций для педагогов ОУ/ДОУ г.Лесосибирска. ( инвариант и вариатив, специфичный для ОУ) | До 20 марта 2017г. | ОО | Перечень специфичных для ОО компетенций/функций |
| 5. | Утверждение корпоративного профессионального стандарта (КПС) ОО - документа, определяющего квалификационные требования к педагогу. | 20 февраля 2018г. | ОО | Размещение КПС на сайтах ОО. |
|  | Сформировать группу экспертов и тренеров на уровне муниципалитета из числа педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, для участия в процедурах диагностики, а также в сопровождении педагогов имеющих затруднения. | До 20 марта 2017г | МИМЦ | Приказ о формировании экспертной и тренерской группы |
| 6. | Проведение диагностик в ОО. (самодиагностика всех категорий учителей, методика оценки уровня квалификации педагогических работников, разработанной В.Д. Шадриковым - академиком РАО, доктором психологических наук, профессором, директором института содержания образования НИУ-ВШЭ. Методика ИПК- для 4 категорий педагогов: учителей математики, литературы, литературы, английского языка.) | Март 2017 | ОО, МИМЦ | Листы самооценки. Карта затруднений от ОО, формирование городской электронной базы о педагогических затруднениях. План мероприятий ОО по ликвидации пед. затруднений. Индивидуальные планы профессионального развития учителей с учетом выявленного дефицита компетенций. |
| 7. | Организация в ОУ/ДОУ работы по проектированию педагогами индивидуальных планов профессионально - личностного роста | март 2017 г. | Рабочая группа Педагоги | Индивидуальные планы профессионально- личностного роста педагогов |
| 8. | Определение ресурсного сопровождения процесса ликвидации педагогических затруднений | Март 2017 | МИМЦ, ОО/ДОУ | План мероприятий по ликвидации пед. Затруднений, индивидуальные образовательные планы педагогов по ликвидации педагогических затруднений |
| 9. | Определение каждым ОУ/ДОУ города модели оценки деятельности педагогов на соответствие занимаемой должности для процедуры оценки деятельности педагогов | Март 2017 | ОО | Распоряжение директора о выборе модели процедуры оценки. Регламент процедуры. |
| 10. | Оценка профессиональной деятельности педагогов на соответствие занимаемой должности в соответствии с регламентом выбранной модели либо самостоятельно разработанной. | В течение года 2017-2018 | ОО | Аналитическая справка по итогам процедуры. |
| 11 | Поведение экспертизы трудовых договоров, должностных инструкций и других локальных актов с учетом требований профессиональных стандартов | До июня 2018г. | ОО | Проекты документов. |
| 12 | Внесение изменений в Коллективный договор ОО | Июнь 2018 | ОО | коллективные договоры ОО. |
| 13. | Внесение изменений в Правила внутреннего распорядка | Июнь 2018 | ОО | Документ ОО в новой редакции. |
| 14. | Внесение изменений в Положение об оплате труда | Июнь 2018 | ОО | Документ ОО в новой редакции. |
| 15. | Внесение изменений в должностные инструкции | Июнь 2018 | ОО | Документ в новой редакции |
| 16. | Проведение семинаров «Профессиональный стандарт педагога: от подготовки к введению» | В течение года 2017, 2018 | МИМЦ, ОО | Сценарии семинаров, итоги блиц-опросов. |
| 17. | Участие в краевых семинарах, вебинарах по тематике ПСП . Использование ресурса ИПК г.Красноярска, http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8840&Itemid=1540#2-полугодие-2016 Московского городского педагогического университета https://old.mgpu.ru/subdivision/378 Использование ресурса Академии профессионального развития http://academy-prof.ru/events/education/ | В течение 2018года, | МИМЦ, пилотные ОО | Методические рекомендации по внедрению ПСП. |
| 18. | Создание в МИМЦ рекомендаций с привлечением юриста /Управления образования по оформлению пакета нормативно-правовой документации ОУ, регламентирующей введение стандарта «Педагог/воспитатель» | До июня 2017г | МИМЦ | Пакет проектов нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность ОУ по введению и реализации: новые редакции документов: - должностные инструкции, - трудовой договор, - коллективный договор, - правила внутреннего трудового распорядка |
| 19. | Работа городской целевой группы по вопросам подготовки к введению ПСП | в течение 2017,2018 | МИМЦ | План работы группы, рекомендации к деятельности ОО. |
| 20. | Организация консультаций на базе МИМЦ по вопросам подготовки к введению стандарта «Педагог/воспитатель» (в очном и заочном режиме) | В течение 2017,2018 гг | МИМЦ | Анализ вопросов, рекомендации для корректировки деятельности. Организация форума на сайте МИМЦ по обсуждению вопросов введения ПСП. |
| 21. | Организация участия представителей ОО в различных «внешних» мероприятиях по обмену профессиональным опытом по вопросам подготовки в введению ПСП (в рамках мероприятий муниципальной системы образования, например, в городских Педагогических чтениях и т.д., участие в вебинарах, краевых семинарах и т.д.) | В течение года | МИМЦ | Обмен опытом, сборник методических статей, статистика участия. |
| 22. | Создание банка полезных ссылок на сайте МИМЦ и сайтах ОО | В течение 2017года | МИМЦ | Банк полезных ссылок. |
| 23. | Публикация методических пособий по тематике подготовки введения ПСП | В течение 2017, 2017гг | МИМЦ | Публикации на сайте МИМЦ. |
| 24. | Обеспечение публикаций в СМИ материалов, раскрывающих работу муниципалитета и ОО | В течение года | ОО, МИМЦ | Публикации. |
| 25. | Представление итогов деятельности рабочих групп ОО по внедрению ПСП ( круглый стол) | Июнь 2018 | ОО | Аналитическая справка. |
| 26. | Размещение информации на сайте МИМЦ, сайте Управления образования, сайтах ОО | В течение 2017года | МИМЦ, ОО | Опубликованная информация. |
| 27 | Повторная организация и проведение исследования профессиональных умений (образовательных потребностей и ресурсов) педагогов ОУ/ДОУ в соответствии с требованиями профессионального стандарта (самообследование, внешняя экспертиза) с дальнейшей корректировкой планов профессионально- личностного роста | Конец года 2017-2018 | ОО, МИМЦ | Аналитическая справка |
| 28 | Принятие управленческих решений в отношении педагогов, не прошедших исследование во второй раз. | Июнь 2018 | ОО | Приказы ОО, распоряжения ОО |
| 29 | Освещение в СМИ муниципалитета внедрения ПСП в ОУ/ДОУ | Июнь 2018г | МИМЦ | Статьи в городских СМИ |